ANTIGRAVITY

QR Analytics Intelligence Platform

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN v2.8 Dashboard UI · Módulo de Benchmarks · KPI Multi-Scan Diseñado para entrega a equipo de desarrollo · Estándar de auditoría internacional

| VERSIÓN 2.8.0 | FECHA Marzo 2026 | ESTADO APROBADO |
| --- | --- | --- |
| CLASIFICACIÓN CONFIDENCIAL | STACK FastAPI · PostgreSQL · Jinja2 | CLOUD Google Cloud Run · Neon PG |

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento constituye el plan de implementación técnico oficial para el despliegue del módulo v2.8 del sistema QR Analytics Platform de Antigravity. Cubre dos componentes de entrega: (1) el prototipo del dashboard principal enriquecido con los KPIs de multi-scan y el gráfico temporal de doble eje, y (2) la nueva sección de administración de benchmarks y parámetros del sistema.

El plan está diseñado conforme a los estándares de auditoría de desarrollo de software ISO/IEC 25010 (calidad de producto) e ISO/IEC 27001 (seguridad), e incorpora prácticas de CI/CD basadas en el marco DORA (DevOps Research and Assessment). Cada fase incluye criterios de aceptación medibles, plan de pruebas específico y un gate de calidad que debe ser superado antes de avanzar a la siguiente etapa.

## 1.1 Alcance del paquete v2.8

| Archivo | Tamaño | Fase | Descripción y Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| dashboard_antigravity_v28.html | 105 KB | F1 + F2 | Template Jinja2 del dashboard principal. Destino: templates/dashboard.html (reemplaza el existente) |
| admin_system_benchmarks.html | 71 KB | F3 | Nueva sección de administración de benchmarks. Destino: templates/admin_system.html (nueva ruta GET /admin/system) |
| migration_campaigns_v280.sql | 14 KB | F1 | Migración Alembic de 31 campos nuevos en tabla campaigns. Ejecutar PRIMERO en staging. |
| app_additions_v280.py | 31 KB | F1 + F3 | Adiciones a app.py: modelo Pydantic CampaignCreate v2.8, endpoints de comparación y benchmarks. |
| admin_campaigns_form_v280.html | 34 KB | F2 | Fragmento del modal de campaña (5 tabs). Integrar dentro de templates/admin_campaigns.html. |

REGLA CARDINAL: La aplicación producción desplegada en Cloud Run (qr-tracking, southamerica-east1) NUNCA debe ser modificada directamente. Todo cambio debe pasar por staging → QA → gate de calidad → deploy autorizado.

# 2. Arquitectura de los Cambios

Los cambios v2.8 tocan tres capas de la aplicación. A continuación se detalla el impacto por capa y los principios de compatibilidad que deben mantenerse durante toda la implementación.

## 2.1 Principios de compatibilidad no negociables

- Backward compatibility: Todos los endpoints existentes mantienen su contrato de API. No se rompe ningún cliente consumidor actual.

- Zero downtime: El despliegue de cada fase usa Cloud Run revision management con traffic splitting (10% → 50% → 100%) y rollback en menos de 60 segundos.

- Database safety: Todos los campos nuevos son NULLABLE. Ninguna migración modifica columnas existentes. Solo ADD COLUMN.

- Single source of truth: Los benchmarks residen únicamente en la tabla benchmarks_global. El dashboard no hardcodea ningún valor comparativo.

- Audit trail: Todo cambio a la BD de benchmarks se registra en la tabla benchmark_changelog con usuario, timestamp, valor anterior y nuevo.

## 2.2 Capas afectadas por fase

| Fase | Capa de BD | Capa de Backend (app.py) | Capa Frontend | Nuevas Rutas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 – BD | ALTER TABLE campaigns (31 cols) alembic migrate | CampaignCreate v2.8 GET /api/config/taxonomies GET /api/config/industry-benchmarks/{ind} | admin_campaigns_form 5-tab modal | GET /api/config/* |
| F2 – Auth | CREATE TABLE users CREATE TABLE sessions | auth.py (JWT + bcrypt) RBAC middleware GET/POST /auth/* GET/POST /api/admin/users | templates/login.html topbar avatar + nav guards | GET /login POST /auth/login GET /admin/settings |
| F3 – Sistema | CREATE TABLE benchmarks_global CREATE TABLE benchmark_changelog CREATE TABLE kpi_definitions CREATE TABLE sources | GET/POST/PUT /api/admin/system/* GET /api/admin/system/benchmarks POST /api/admin/system/ai-review | admin_system_benchmarks.html GET /admin/system | GET /admin/system /api/admin/system/* |
| F4 – Dashboard | Vista v_benchmark_pool alter scans: computed cols | GET /api/analytics/dashboard (enriquecido) GET /api/analytics/scan-breakdown/{code} GET /api/analytics/heatmap/{code} | dashboard_antigravity_v28.html templates/dashboard.html | GET /api/analytics/scan-breakdown/* |
| F5 – Comparación | Índices comparación Materialized views | GET /api/analytics/compare/vs-previous/* GET /api/analytics/compare/vs-benchmark/* GET /api/analytics/compare/vs-selected/* | Tab Comparar en dashboard | GET /api/analytics/compare/* |

# 3. Plan de Implementación por Fases

El plan se estructura en 5 fases ordenadas de menor a mayor complejidad y riesgo. Cada fase es atómica: puede desplegarse, probarse y revertirse de forma independiente.

| # | Nombre de la Fase | Archivos | Días | Ingenieros | Riesgo | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Migración de BD + Formulario de Campaña enriquecido | migration_campaigns_v280.sql app_additions_v280.py admin_campaigns_form_v280.html | 7 | BE + FE | MEDIO | 100% campos accesibles en API + form validado |
| F2 | Autenticación JWT + Panel Admin + Tablas de referencia | auth.py (nuevo) templates/login.html (nuevo) templates/admin_settings.html (nuevo) | 8 | BE + FE + QA | ALTO | Penetration test básico OWASP Top 10 + RBAC validado |
| F3 | Sistema de Benchmarks — /admin/system | admin_system_benchmarks.html migration benchmarks_global (nuevo) | 7 | BE + FE | BAJO | Benchmarks en BD · API funcional · UI editable |
| F4 | Dashboard v2.8 — KPIs multi-scan + gráfico doble eje | dashboard_antigravity_v28.html → templates/dashboard.html | 5 | FE + QA | BAJO | Load < 2s · KPIs correctos · Chart doble eje OK |
| F5 | Módulo de Comparación de Campañas — 3 modos | app.py endpoints compare/* dashboard tab comparación | 10 | BE + FE + QA | ALTO | Auditoría privacidad · benchmark anónimo verificado |

# 4. Fase 1 — Migración BD y Formulario de Campaña (Días 1–7)

CRITICAL: Esta es la fase más crítica en términos de riesgo para la BD de producción. Ejecutar migration_campaigns_v280.sql SOLO después de validar al 100% en staging y con backup verificado.

## 4.1 Tareas de implementación

- Crear branch feature/v280-f1-db-enrichment desde main

- Ejecutar alembic revision con migration_campaigns_v280.sql en entorno de testing local

- Verificar idempotencia: ejecutar la migración dos veces → no debe fallar (IF NOT EXISTS)

- Desplegar en Neon staging: pg_dump producción → restore staging → ejecutar migración

- Integrar CampaignCreate v2.8 desde app_additions_v280.py (Sección 2, líneas 130–250)

- Agregar constantes INDUSTRY_TAXONOMY, CAMPAIGN_TYPES a config.py (no a app.py)

- Implementar endpoints GET /api/config/taxonomies y GET /api/config/industry-benchmarks/{industry}

- Integrar formulario 5-tabs de admin_campaigns_form_v280.html en templates/admin_campaigns.html

- Ejecutar suite de pruebas unitarias F1 (ver §4.2) — 0 fallos para continuar

- PR review por Tech Lead → merge a feature/v280-f1 → deploy a staging → QA manual → gate

- Con aprobación del gate: deploy a producción con 10% traffic → monitor 30min → 100%

## 4.2 Pruebas Unitarias — Fase 1

| ID | Descripción del Test | Input / Condición | Prioridad | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1-01 | Migración agrega 31 columnas a tabla campaigns | alembic upgrade f1_migration | P0 | PRAGMA table_info(campaigns) devuelve 37 columnas (6 prev + 31 new). Sin errores. |
| U1-02 | Migración es idempotente — ejecución doble no falla | alembic upgrade f1 → alembic upgrade f1 (2da vez) | P0 | Segunda ejecución retorna 'Nothing to do' o 0 errores. BD sin duplicados. |
| U1-03 | Rollback de migración limpia todas las columnas nuevas | alembic downgrade base (desde F1) | P0 | table_info devuelve 6 columnas originales. Datos existentes intactos. |
| U1-04 | Campaña existente accesible sin cambios tras migración | GET /api/campaigns/{code_existente} | P0 | HTTP 200. Todos los campos originales con valores correctos. Campos nuevos = null. |
| U1-05 | CampaignCreate acepta payload mínimo (3 campos) | POST /api/campaigns {campaign_code, client, destination} | P0 | HTTP 201. Campos nuevos en null. Backward compatible 100%. |
| U1-06 | CampaignCreate con todos los campos nuevos | POST /api/campaigns {... 34 campos} | P1 | HTTP 201. BD contiene exactamente los valores enviados. planned_duration_days calculado. |
| U1-07 | campaign_code se convierte a mayúsculas y sin espacios | POST {campaign_code: 'mi campaña 2026'} | P1 | BD almacena 'MI_CAMPAÑA_2026'. HTTP 201. |
| U1-08 | Validación: end_date anterior a start_date rechazada | POST {start_date: '2026-06-01', end_date: '2026-05-01'} | P1 | HTTP 422 Unprocessable. Body: {detail: 'end_date debe ser posterior a start_date'} |
| U1-09 | Validación: industry con valor no permitido | POST {industry: 'industria_invalida'} | P1 | HTTP 422. Body incluye lista de valores permitidos. |
| U1-10 | planned_duration_days calculado automáticamente | POST {start_date: '2026-03-01', end_date: '2026-04-30'} | P1 | BD almacena planned_duration_days = 60. No enviado en el POST. |
| U1-11 | GET /api/config/taxonomies retorna estructura completa | GET /api/config/taxonomies | P1 | HTTP 200. JSON con keys: industries (21), campaign_types (11), dooh_formats (8), venues (11), budget_tiers (5). |
| U1-12 | GET /api/config/industry-benchmarks/{industry} retorna benchmarks | GET /api/config/industry-benchmarks/moda_retail | P1 | HTTP 200. JSON: {ctr: 3.5, duration: 50, scan_rate: 2.3, multi_avg: 3.8}. |
| U1-13 | PUT /api/campaigns/{code} actualiza solo campos enviados | PUT {product_name: 'Nike Air Max 270'} (sin otros campos) | P1 | HTTP 200. Solo product_name actualizado. Todos los demás campos sin cambios. |

## 4.3 Pruebas de Integración — Fase 1

| ID | Descripción del Test | Input / Condición | Prioridad | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1-01 | Flujo completo: crear campaña con todos los campos → listar → editar → verificar en BD | POST → GET (lista) → PUT → GET (detalle) → SELECT directo en staging DB | P0 | Todos los 34 campos persisten correctamente en PostgreSQL (Neon staging). Tipos de datos correctos. |
| I1-02 | El formulario 5-tabs en admin_campaigns.html funciona end-to-end | Abrir modal → completar todas las tabs → submit → verificar en BD | P0 | Campaña creada con todos los campos del formulario. Preview de benchmark aparece al seleccionar industria. Validación de fechas funciona. |
| I1-03 | Campañas existentes en producción no se pierden ni corrompen tras migración | pg_dump producción → restore staging → alembic upgrade → GET /api/campaigns (todas) | P0 | Total de campañas idéntico al de producción. Todos los campos originales correctos. 0 errores. |
| I1-04 | Filtros del listado de campañas por industria y tipo | GET /api/campaigns?industry=moda_retail&campaign_type=branding | P1 | Solo campañas con esos valores. Campaña sin industry=null no aparece en el filtro. |
| I1-05 | La app entera funciona: GET /health, /dashboard, /reports, /generate-qr | Smoke test completo post-migración en staging | P0 | Todos los endpoints existentes retornan 200. Sin errores 500 en logs. |

## 4.4 Checklist de Gate de Calidad — Fase 1

| ✓ | Criterio de Validación | Responsable | Evidencia Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Backup de producción verificado y restaurable (no solo generado) | DevOps Lead | pg_restore exitoso en entorno temporal. Log de restore sin errores. |
| ☐ | Migración ejecutada en staging sin errores ni warnings | BE Lead | Salida de alembic upgrade. PRAGMA table_info con 37 columnas. |
| ☐ | Rollback de migración funciona limpiamente | BE Lead | alembic downgrade muestra 6 columnas. Campaña de prueba original intacta. |
| ☐ | 13 pruebas unitarias (U1-01 a U1-13) pasando al 100% | QA Engineer | Output de pytest con 13 PASSED, 0 FAILED, 0 ERROR. |
| ☐ | 5 pruebas de integración (I1-01 a I1-05) pasando al 100% | QA Engineer | Reporte de pytest-asyncio + capturas de pantalla de UI. |
| ☐ | Formulario de campaña 5-tabs funciona en Chrome, Firefox y Safari (móvil) | FE Engineer | Capturas de pantalla cross-browser. Video de walkthrough completo. |
| ☐ | Smoke test completo de la app en staging: todos los endpoints 200 | QA Engineer | Reporte de Postman collection o httpx test. 0 errores 500 en Cloud Run logs. |
| ☐ | PR revisado y aprobado por Tech Lead (min. 1 reviewer) | Tech Lead | PR merged con approval. 0 change requests pendientes. |
| ☐ | Deploy a producción con traffic splitting 10% → monitoreo 30 min → 100% | DevOps Lead | Cloud Run revision traffic log. 0 errores 5xx durante el split. |
| ☐ | Alerta de Slack/email configurada para errores 5xx post-deploy | DevOps Lead | Test de alerta activada manualmente. |

# 5. Fase 3 — Sistema de Benchmarks /admin/system (Días 15–21)

Esta es la fase de mayor valor estratégico. El módulo admin_system_benchmarks.html implementa la fuente única de verdad de todos los parámetros comparativos del sistema. Los ingenieros deben seguir la arquitectura 'Configuration as Data': ningún valor de benchmark puede existir en código JavaScript o Python hardcodeado después de esta fase.

## 5.1 Arquitectura de datos del módulo

| Tabla PostgreSQL | Columnas Clave | Registros Seed | Función en el Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| benchmarks_global | industry, campaign_type, venue, market, ctr_avg, p25, p75, dur_avg, multi_avg, scan_rate, source, source_year, latam_adj_factor | ~200 registros | Fuente única de valores de referencia. El dashboard lee EXCLUSIVAMENTE de aquí. Nunca en código. |
| latam_factors | industry, kpi, factor_latam, factors_by_country (JSONB), justification, source | ~35 registros | Multiplicadores de ajuste LATAM por industria. Se aplican en el endpoint /api/admin/system/benchmarks?market=latam. |
| kpi_definitions | id, name, formula, calc_description, ranges_latam (JSONB), ranges_global (JSONB), source | ~8 registros | Documentación técnica de cada KPI. Alimenta la sección de 'Teoría' en el dashboard y el tooltip de ayuda de cada KPI card. |
| benchmark_sources | name, type, year, description, url, tags (TEXT[]), kpis_supported (TEXT[]) | ~8 registros | Bibliografía completa. Permite trazar la procedencia de cada valor. Requisito de auditoría ISO 27001. |
| benchmark_changelog | id, timestamp, user_id, table_name, record_id, field, old_value, new_value, source, method (manual/ai/import) | Autogenerado | Historial inmutable de todos los cambios. NUNCA se elimina un registro. Solo INSERT. Auditoría completa. |

## 5.2 Pruebas Unitarias — Fase 3

| ID | Descripción del Test | Input / Condición | Prioridad | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U3-01 | Tabla benchmarks_global creada con todos los campos | alembic upgrade f3_benchmarks | P0 | \d benchmarks_global muestra 15 columnas con tipos correctos. Índice en (industry, market, campaign_type). |
| U3-02 | Script de seed carga 200 registros correctamente | python scripts/seed_benchmarks.py | P0 | SELECT COUNT(*) FROM benchmarks_global = ~200. 0 duplicados. source NOT NULL en todos. |
| U3-03 | GET /api/admin/system/benchmarks retorna estructura correcta | GET /api/admin/system/benchmarks?industry=moda_retail | P0 | HTTP 200. Array con campos: id, industry, ctr_avg, p25, p75, dur_avg, multi_avg, source, source_year, latam_adj_factor. |
| U3-04 | PUT benchmark registra changelog automáticamente | PUT /api/admin/system/benchmarks/1 {ctr_avg: 3.7} | P0 | HTTP 200. benchmark_changelog INSERT con old_value=3.5, new_value=3.7, method='manual', user_id del token. |
| U3-05 | Benchmarks LATAM calculados correctamente | GET /api/admin/system/benchmarks?market=latam&industry=moda_retail | P1 | ctr_avg = 3.5 * 0.74 = 2.59 (round 2 decimales). Factor en respuesta. |
| U3-06 | Factor por país aplicado correctamente | GET /api/admin/system/benchmarks?market=co&industry=moda_retail | P1 | ctr_avg = 3.5 * 0.71 = 2.49. country_factor_used en respuesta. |
| U3-07 | Dashboard lee benchmarks desde API (no hardcoded) | Inspeccionar window.BENCHMARKS en consola del navegador | P0 | window.BENCHMARKS.moda_retail.ctr_avg coincide exactamente con GET /api/admin/system/benchmarks. |
| U3-08 | Modificar benchmark en /admin/system cambia el dashboard inmediatamente | PUT ctr_avg=4.0 → recargar dashboard | P0 | Benchmark line en gráfico temporal y needle en heat range reflejan nuevo valor 4.0%. |
| U3-09 | Endpoint de revisión IA retorna job_id válido | POST /api/admin/system/ai-review {sources: ['oaaa','bitly']} | P1 | HTTP 202 Accepted. Body: {job_id: uuid, status: 'queued'}. |
| U3-10 | Solo superadmin puede escribir en /api/admin/system | PUT con token de rol 'admin' (no superadmin) | P0 | HTTP 403 Forbidden. Body: {detail: 'Requires superadmin role'}. |

## 5.3 Pruebas de Integración — Fase 3

| ID | Descripción del Test | Input / Condición | Prioridad | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I3-01 | Flujo completo: crear benchmark → verificar en dashboard → editar → changelog → revertir | POST /admin/system/benchmarks → GET /dashboard → PUT nuevo_valor → GET /admin/system/changelog → PUT valor_original | P0 | Cada paso correcto. Changelog tiene 2 entradas para el registro. Dashboard refleja cambios en tiempo real (< 5 min polling). |
| I3-02 | UI admin_system_benchmarks.html muestra, edita y guarda correctamente | Abrir /admin/system → editar ctr_avg en tabla → tab 'confirm' → verificar BD | P0 | Tabla se actualiza visualmente. BD refleja cambio. Toast de confirmación. Historial muestra el cambio. |
| I3-03 | Flujo de revisión IA: ejecutar → aprobar sugerencia → verificar cambio | POST /ai-review → GET /ai-review/{job_id} → POST /ai-review/{job_id}/approve/{change_id} | P1 | Cambio aplicado en BD. Changelog con method='ai_approved'. El rechazo no modifica nada. |
| I3-04 | Exportación CSV de benchmarks descarga archivo correcto | GET /admin/system/benchmarks?format=csv | P2 | Descarga benchmark_export_{date}.csv. Columnas correctas. Encoding UTF-8 BOM (para Excel LATAM). |
| I3-05 | La app entera sigue funcionando después del deploy F3 | Smoke test completo: todos los endpoints existentes | P0 | 0 errores 500. GET /health 200. /dashboard carga con KPIs. /admin/campaigns funciona. |

## 5.4 Checklist Gate — Fase 3

| ✓ | Criterio de Validación | Responsable | Evidencia Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 5 tablas nuevas creadas con seed data completo y verificado | BE Lead | SELECT COUNT(*) por tabla. benchmarks_global ≥ 200 registros con source NOT NULL. |
| ☐ | 10 pruebas unitarias + 5 integrales pasando al 100% | QA Engineer | pytest output: 15 PASSED, 0 FAILED. |
| ☐ | window.BENCHMARKS en dashboard = valores de la API (verificar manualmente) | FE Engineer | Captura de consola del navegador con window.BENCHMARKS vs GET /api/admin/system/benchmarks. |
| ☐ | Modificar un benchmark en /admin/system refleja el cambio en el dashboard | FE Engineer | Video demostrando el ciclo completo en staging. |
| ☐ | benchmark_changelog registra TODOS los cambios (manual + IA + import) | BE Lead | SELECT * FROM benchmark_changelog después de 3 operaciones distintas. |
| ☐ | Solo superadmin accede a POST/PUT/DELETE en /api/admin/system/* | QA Engineer | Test con token de rol 'admin' y 'viewer' devuelve 403 en todos los writes. |
| ☐ | La pestaña /admin/system requiere login (redirige a /login sin JWT) | FE Engineer | Abrir URL en ventana incógnita → redirige a /login. |

# 6. Fase 4 — Dashboard v2.8 (Días 22–26)

PREREQUISITO: Este es el cambio más visible para el usuario final. El archivo dashboard_antigravity_v28.html reemplaza templates/dashboard.html. Requiere que las Fases 1 y 3 estén completamente desplegadas en producción antes de proceder.

## 6.1 Cambios específicos del dashboard v2.8

- KPI card 'Visitantes Únicos' expandida: añade subdivisión 1-scan / multi-scan + avg scans por retornante con delta vs benchmark.

- Gráfico temporal: mixed chart (bars + lines) con eje Y izquierdo para avg multi-scan (barras púrpuras) y eje Y derecho para volúmenes de scan (comportamiento previo sin cambios).

- Todos los valores de benchmark (needle position, línea de referencia, tooltip) leen de window.BENCHMARKS (cargado desde API, requiere Fase 3).

- Tab 'Benchmarks' en topbar lee datos desde /api/admin/system/benchmarks y muestra las 3 sub-tabs: Global, LATAM, Documentación.

## 6.2 Procedimiento de integración del HTML en Jinja2

- Hacer backup de templates/dashboard.html actual: cp dashboard.html dashboard.html.bak_{fecha}

- Reemplazar templates/dashboard.html con dashboard_antigravity_v28.html

- Identificar las variables Jinja2 del template anterior ({{ campaign.name }}, {{ scans }}, etc.) y mapearlas al nuevo template

- El nuevo dashboard usa endpoints de API vía fetch() en JavaScript — las variables Jinja2 se reducen al mínimo (solo user session, csrf_token)

- Verificar que la ruta GET /dashboard en app.py sigue devolviendo TemplateResponse('dashboard.html') sin cambios

- Agregar endpoint GET /api/analytics/scan-breakdown/{campaign_code} en app.py (ver §6.3)

## 6.3 Nuevo endpoint requerido: scan-breakdown

El KPI de visitantes únicos expandido requiere un endpoint nuevo que calcule la distribución 1-scan vs multi-scan:

GET /api/analytics/scan-breakdown/{campaign_code} -- Implementación SQL (app.py, dentro del endpoint): WITH scan_counts AS ( SELECT session_id, COUNT(*) AS scan_count FROM scans WHERE campaign_code = :code GROUP BY session_id ) SELECT COUNT(*) FILTER (WHERE scan_count = 1) AS single_scan_users, COUNT(*) FILTER (WHERE scan_count > 1) AS multi_scan_users, ROUND(AVG(scan_count) FILTER (WHERE scan_count > 1), 2) AS avg_scans_per_returner, COUNT(*) AS total_unique_users FROM scan_counts

## 6.4 Pruebas — Fase 4

| ID | Descripción del Test | Input / Condición | Prioridad | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U4-01 | KPI Visitantes Únicos muestra 3 sub-valores correctos | Campaign con 18209 únicos: 12744 single-scan, 5465 multi-scan, avg=4.2x | P0 | Los 3 valores coinciden exactamente con GET /api/analytics/scan-breakdown. Delta vs benchmark calculado. |
| U4-02 | Gráfico temporal tiene eje Y izquierdo visible y con datos | Abrir dashboard con campaña activa | P0 | Eje izquierdo muestra escala 1–6x (avg multi-scan). Barras púrpuras visibles. Eje derecho con líneas de scans. |
| U4-03 | Benchmark line en gráfico = valor de la API (no hardcoded) | Cambiar benchmark ctr en /admin/system → recargar dashboard | P0 | La línea de benchmark dashed en el gráfico actualiza al nuevo valor sin deploy. |
| U4-04 | Dashboard carga en menos de 2 segundos | Lighthouse audit en staging con datos reales | P1 | LCP < 2000ms. FCP < 1000ms. Sin errores de consola. Performance score > 80. |
| U4-05 | Todos los contadores animados terminan en el valor correcto | Recargar dashboard, esperar 3 segundos | P1 | kpi-total, kpi-unique, kpi-single, kpi-multi terminan exactamente en los valores de la API. Sin desviación de decimales. |
| U4-06 | Dashboard es funcional en móvil 375px | Chrome DevTools mobile simulation 375px | P1 | Sin overflow horizontal. KPI cards apiladas. Gráficos responsive. Sin elementos cortados. |
| I4-01 | Reemplazar dashboard.html no rompe nada existente en la app | Smoke test completo de la app en staging tras reemplazar el template | P0 | GET /dashboard 200. GET /reports 200. GET /admin/campaigns 200. GET /tracking 200. 0 errores 500. |

## 6.5 Checklist Gate — Fase 4

| ✓ | Criterio de Validación | Responsable | Evidencia Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | templates/dashboard.html.bak_{fecha} existe antes del reemplazo | DevOps Lead | ls -la templates/dashboard.html.bak* en el servidor o repositorio. |
| ☐ | Los 3 sub-valores de visitantes únicos son matemáticamente correctos | QA Engineer | Validación manual: single + multi = total_unique. avg calculado a mano vs pantalla. |
| ☐ | Gráfico de doble eje visible y legible sin superposición | FE Engineer | Captura de pantalla. Ambos ejes con labels distintos. |
| ☐ | window.BENCHMARKS cargado desde API (verificado en consola) | FE Engineer | console.log(window.BENCHMARKS) en staging. Coincide con BD. |
| ☐ | Performance: LCP < 2s en staging con datos reales | FE Engineer | Reporte Lighthouse. Screenshot del score. |
| ☐ | Dashboard funciona en Chrome, Firefox, Safari y móvil | QA Engineer | Capturas cross-browser. Video en móvil. |
| ☐ | 7 pruebas (6 unitarias + 1 integral) pasando al 100% | QA Engineer | pytest output: 7 PASSED. |
| ☐ | Smoke test completo de la app: todos los endpoints 200 | QA Engineer | Postman collection run. 0 errores. |

# 7. Fase 5 — Módulo de Comparación (Días 27–36)

SECURITY CRITICAL: AUDITORÍA DE PRIVACIDAD OBLIGATORIA: El modo 'vs benchmark anónimo' NUNCA puede revelar client, campaign_code, description ni destination de otras campañas. Esta regla es no-negociable y debe ser verificada por el Tech Lead con pruebas automatizadas.

## 7.1 Pruebas de Privacidad y Seguridad — Obligatorias

| ID | Descripción del Test | Input / Condición | Prioridad | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | Response de vs-benchmark NO contiene campo 'client' | GET /api/analytics/compare/vs-benchmark/{code} | P0 | response.keys() NO incluye 'client'. response.benchmark_best.keys() NO incluye 'client'. |
| S5-02 | Response de vs-benchmark NO contiene campo 'campaign_code' real | GET /api/analytics/compare/vs-benchmark/{code} | P0 | campaign_code de la campaña de referencia NO aparece. Solo 'anon_campaign_ref' con formato BM_XXXXXX. |
| S5-03 | Response de vs-benchmark NO contiene 'description' ni 'destination' | GET /api/analytics/compare/vs-benchmark/{code} | P0 | Campos description, destination, product_name ausentes del response completo. |
| S5-04 | vs-selected entre diferentes clientes anonimiza al segundo | GET /api/analytics/compare/vs-selected/{code_A}/{code_B} donde client_A ≠ client_B | P0 | compare.client = 'Anónimo'. compare.description = null. compare.campaign_code = 'ANON_xxxx'. |
| S5-05 | vs-selected mismo cliente NO anonimiza | GET /api/analytics/compare/vs-selected/{code_A}/{code_B} donde client_A = client_B | P0 | compare.client = nombre real del cliente. same_client: true en response. |
| S5-06 | Endpoint de comparación requiere autenticación | GET /api/analytics/compare/vs-previous/{code} sin Authorization header | P0 | HTTP 401 Unauthorized. Body: {detail: 'Not authenticated'}. |
| S5-07 | Viewer solo puede comparar campañas de su client_access | GET /compare/vs-selected con código de campaña de otro cliente, token viewer | P1 | HTTP 403 Forbidden. No se filtra silenciosamente — error explícito. |

## 7.2 Pruebas Unitarias Funcionales — Fase 5

| ID | Descripción del Test | Input / Condición | Prioridad | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U5-01 | Delta porcentual calculado correctamente para incremento | previous=1000, current=1220 | P0 | delta_pct = +22.0%. Nunca NaN. Nunca null si previous > 0. |
| U5-02 | Delta porcentual con previous=0 maneja división por cero | previous=0, current=500 | P0 | delta_pct = null con flag 'no_previous_data: true'. No lanza 500. |
| U5-03 | Percentil calculado correctamente: campaña top 10% | Campaign con scans > p90 del benchmark_group | P1 | percentile = 'top_10'. El umbral p90 viene de benchmarks_global, no hardcodeado. |
| U5-04 | v_benchmark_pool excluye campaña con < 50 scans | Campaña con 30 scans y is_benchmark_eligible=true | P1 | No aparece en la vista v_benchmark_pool. La comparación vs-benchmark la ignora. |
| U5-05 | v_benchmark_pool excluye campaña con is_benchmark_eligible=false | Campaña con 5000 scans pero is_benchmark_eligible=false | P0 | No aparece en pool. El cliente que optó-out no contribuye a benchmarks de otros. |

## 7.3 Checklist Gate — Fase 5 (Auditoría de Privacidad)

| ✓ | Criterio de Validación | Responsable | Evidencia Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 7 pruebas de privacidad (S5-01 a S5-07) pasando al 100% — BLOQUEANTE | Tech Lead | pytest output. Cada prueba verifica ausencia de campo con assert 'client' not in response. |
| ☐ | Revisión de código de los 3 endpoints compare/* por Tech Lead | Tech Lead | PR review aprobado. Comentario explícito: 'Privacidad verificada en endpoints'. |
| ☐ | 5 pruebas unitarias funcionales pasando | QA Engineer | pytest output: 12 PASSED (5 unit + 7 security). |
| ☐ | UI: modo 'vs benchmark anónimo' muestra badge 'Anónimo' visible | FE Engineer | Captura de pantalla de la UI con badge amarillo y candado visible. |
| ☐ | No hay información de otra empresa identificable en ninguna vista | Tech Lead + QA | Walkthrough completo grabado de los 3 modos de comparación. |

# 8. Estrategia de Despliegue — Cloud Run

Cada fase sigue el mismo protocolo de despliegue progresivo. El uso de Cloud Run Revision Management permite traffic splitting granular y rollback en menos de 60 segundos.

## 8.1 Protocolo estándar por fase

- Pre-deploy: pg_dump de producción a Cloud Storage con timestamp. Verificar restore en entorno temporal.

- Alembic upgrade: ejecutar SOLO las migraciones de la fase actual. Verificar schema post-migration.

- Build: gcloud builds submit --tag gcr.io/qr-tracking-centauro/qr-tracking:v2.8.{fase}

- Deploy con 10% traffic: gcloud run deploy qr-tracking --image ...v2.8.{fase} --no-traffic → gcloud run services update-traffic qr-tracking --to-revisions=NEW=10

- Monitor 30 minutos: Cloud Run Error Rate dashboard. Umbral: 0 errores 5xx nuevos.

- Si stable: escalar a 50% → monitor 15 min → escalar a 100%.

- Si inestable: gcloud run services update-traffic qr-tracking --to-latest → rollback instantáneo a versión anterior. Ejecutar alembic downgrade.

- Post-deploy: ejecutar smoke test de la Postman collection. Verificar en producción los criterios del gate.

## 8.2 Variables de entorno requeridas por fase

| Variable | Fase | Descripción y Valor de Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | Todas | postgresql://neondb_owner:...@ep-silent-bird.sa-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require |
| SECRET_KEY | F2+ | Clave de 64 chars para firmar JWT. Rotar en producción: openssl rand -hex 32 |
| ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES | F2+ | 480 (8 horas). Ajustar según política de seguridad corporativa. |
| BENCHMARK_CACHE_TTL_SECONDS | F3+ | 300 (5 minutos). El dashboard refresca benchmarks desde API cada 5 min. |
| AI_REVIEW_API_KEY | F3+ | API key del servicio de IA para revisión de benchmarks. Puede ser OpenAI o Anthropic. |
| ALLOW_BENCHMARK_PUBLIC_READ | F3+ | false. Si true, permite GET /api/admin/system/benchmarks sin autenticación (no recomendado producción). |

# 9. Resumen Consolidado de Pruebas

La siguiente tabla consolida todas las pruebas del plan. El porcentaje de cobertura esperado del código nuevo es ≥ 85%. El equipo de QA debe reportar diariamente el estado de cada suite.

| Fase | Suite de Pruebas | Unitarias | Integrales | Seguridad | Gate de Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | BD + Formulario | 13 | 5 | 0 | 100% unitarias + integrales + smoke test |
| F2 | Auth + Admin | 8 | 6 | 2 | OWASP Top 10 check + RBAC matrix |
| F3 | Benchmarks | 10 | 5 | 2 | Benchmark = API value (no hardcode) |
| F4 | Dashboard v2.8 | 6 | 1 | 0 | LCP < 2s + double-axis chart OK |
| F5 | Comparación | 5 | 3 | 7 | Privacidad: 7 security tests P0 = BLOQUEANTE |
| TOTAL | TODOS | 42 | 20 | 11 | ≥ 85% code coverage en código nuevo |

SECURITY POLICY: Las 7 pruebas de seguridad de la Fase 5 (S5-01 a S5-07) son BLOQUEANTES. Ningún deploy a producción puede ocurrir si cualquiera de ellas falla. Esta es la regla de seguridad cardinal del proyecto.

# 10. Roles, Responsabilidades y RACI

| Actividad | Tech Lead | BE Eng. | FE Eng. | QA Eng. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backup de BD de producción antes de cada deploy | A | R | - | I |
| Ejecución de migraciones Alembic en staging | A | R | - | I |
| Code review de cambios en app.py / auth.py | A/R | R | - | - |
| Implementación de templates Jinja2 | A | I | R | - |
| Ejecución de pruebas unitarias | A | R | R | R |
| Ejecución de pruebas de integración | A | I | I | R |
| Auditoría de privacidad (Fase 5, S5-01 a S5-07) | A/R | R | - | R |
| Sign-off de gate de calidad por fase | A/R | C | C | C |
| Ejecución del traffic split en Cloud Run | A | R | - | I |
| Documentación del changelog post-deploy | A | R | R | I |

R = Responsible (ejecuta) · A = Accountable (aprueba/firma) · C = Consulted · I = Informed

# 11. Contactos y Escalación

| Rol | Nombre | Contacto | Escalación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Sr. Engineer | Designar interno | Slack: @tech-lead | Gate de calidad, decisiones de rollback, aprobación de PRs críticos |
| Backend Engineer | Designar interno | Slack: @be-eng | Migraciones, endpoints API, auth.py, app.py |
| Frontend Engineer | Designar interno | Slack: @fe-eng | Templates Jinja2, dashboard.html, admin_system_benchmarks.html |
| QA Engineer | Designar interno | Slack: @qa-eng | Ejecución de pytest suites, sign-off de gates, pruebas de seguridad |
| DevOps / Cloud | Designar interno | Slack: @devops | Cloud Run deploy, backup BD, traffic splitting, alertas |
| Product Owner | Joao Nelo | joaoucab@gmail.com | Aprobación final de despliegue a producción, validación de negocio |

# 12. Registro de Riesgos

| ID | Riesgo | Impacto | Prob. | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Migración F1 falla en producción y corrompe datos | CRÍTICO | BAJA | Backup verificado antes de ejecutar. Alembic downgrade testeado. Traffic split a 10% permite detección temprana. |
| R02 | JWT secret comprometido (F2) → acceso no autorizado | CRÍTICO | BAJA | SECRET_KEY ≥ 64 chars, rotación mensual, almacenado en Cloud Secret Manager, NUNCA en código fuente. |
| R03 | Benchmarks en BD incorrectos → métricas de comparación erróneas | ALTO | MEDIA | Datos seed revisados por Tech Lead. Prueba U3-07: verificar que dashboard = API = BD. Historial inmutable detecta cambios. |
| R04 | Privacidad: datos de otro cliente visibles en comparación anónima | CRÍTICO | BAJA | 7 pruebas de seguridad P0 son BLOQUEANTES. Revisión de código de compare/* obligatoria. v_benchmark_pool NO expone identidad. |
| R05 | Performance: dashboard v2.8 más lento que versión anterior | MEDIO | MEDIA | Lazy loading de charts. Cache de 5 min en endpoints analytics. LCP < 2s es gate de calidad. |
| R06 | Incompatibilidad del mixed chart (barras+líneas) en navegadores antiguos | BAJO | BAJA | Chart.js 4.4.1 soporta IE11+. Fallback a gráfico de solo líneas si la barra falla. Prueba cross-browser obligatoria. |
| R07 | Cloud Run cold start afecta disponibilidad durante traffic split | BAJO | MEDIA | Configurar min-instances=1 en Cloud Run para eliminar cold starts en producción. |

# 13. Definition of Done (DoD) — Estándar de Calidad

Un feature/fase se considera DONE únicamente cuando TODOS los siguientes criterios son satisfechos sin excepción. Este estándar aplica sin importar la presión de tiempo.

GOVERNANCE: El Tech Lead es el único autorizado para declarar una fase como DONE y aprobar el deploy a producción. Este poder NO puede ser delegado.

## 13.1 Criterios técnicos universales

- Código revisado y aprobado por al menos 1 ingeniero senior mediante Pull Request (no auto-merge).

- Todas las pruebas automatizadas de la fase pasan: 0 FAILED, 0 ERROR en pytest.

- Ningún linting error: flake8 en Python, eslint en JavaScript (configuración del proyecto).

- Cobertura de código nuevo ≥ 85% (medida con pytest-cov en el módulo afectado).

- Backup de producción verificado (no solo ejecutado) antes de cualquier cambio de BD.

- Documentación actualizada: CHANGELOG.md, CONTEXTO_PROYECTO_ESCANEO_QR.md.

- Deploy probado en staging con datos equivalentes a producción (pg_dump real).

- Smoke test de Postman Collection ejecutado: 0 errores en los endpoints principales.

## 13.2 Criterios específicos de la BD

- Toda migración tiene función upgrade() Y downgrade() probadas y funcionales.

- Ningún campo nuevo es NOT NULL sin DEFAULT (backward compatibility garantizada).

- Índices creados para todos los campos usados en WHERE, JOIN o ORDER BY frecuentes.

- La vista v_benchmark_pool excluye todos los campos de identidad (verificado con prueba automatizada).

## 13.3 Criterios de seguridad (fases F2, F5)

- Todas las rutas nuevas tienen autenticación JWT verificada (no solo en documentación).

- Las 7 pruebas de privacidad (S5-01 a S5-07) pasan al 100% antes de deploy a producción.

- SECRET_KEY almacenada en Cloud Secret Manager, no en .env ni código fuente.

- Ningún dato sensible (contraseñas, API keys) aparece en los logs de Cloud Run.

## 13.4 Criterios de UX/Performance

- Dashboard: LCP < 2000ms medido con Lighthouse en staging con datos reales.

- Sin errores de JavaScript en consola del navegador (Chrome, Firefox, Safari).

- Responsive verificado en viewport 375px (mobile) sin overflow horizontal.

- Los contadores animados terminan exactamente en el valor de la API (precisión decimal verificada).

# Apéndice A — Referencia Rápida de Endpoints Nuevos v2.8

| Método | Endpoint | Auth | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/config/taxonomies | Público | Lista completa de taxonomías para poblar selects del formulario |
| GET | /api/config/industry-benchmarks/{industry} | Público | Benchmarks de referencia por industria para preview en formulario |
| GET | /api/analytics/scan-breakdown/{code} | Admin | Distribución 1-scan vs multi-scan + avg por retornante |
| GET | /api/analytics/heatmap/{code} | Admin | Matriz 6x7 de actividad normalizada para heatmap semanal |
| GET | /api/analytics/compare/vs-previous/{code} | Admin | Comparación vs campaña anterior del mismo cliente |
| GET | /api/analytics/compare/vs-benchmark/{code} | Admin | Comparación vs mejor campaña anónima del mismo benchmark_group |
| GET | /api/analytics/compare/available/{code} | Admin | Lista de campañas disponibles para comparación manual |
| GET | /api/analytics/compare/vs-selected/{code1}/{code2} | Admin | Comparación entre dos campañas específicas (con anonimización inter-cliente) |
| GET | /api/admin/system/benchmarks | Superadmin | Lista todos los benchmarks globales. Filtros: ?industry=&market=&type= |
| POST | /api/admin/system/benchmarks | Superadmin | Crea nuevo benchmark. Registra en benchmark_changelog automáticamente. |
| PUT | /api/admin/system/benchmarks/{id} | Superadmin | Actualiza benchmark. Requiere campo 'reason' para justificar el cambio. |
| GET | /api/admin/system/latam-factors | Admin | Factores de ajuste LATAM por industria y país. |
| PUT | /api/admin/system/latam-factors/{id} | Superadmin | Actualiza factor LATAM. Recalcula automáticamente el valor ajustado. |
| GET | /api/admin/system/kpi-definitions | Admin | Definiciones de KPIs con fórmulas y rangos semaforizados. |
| GET | /api/admin/system/changelog | Superadmin | Historial completo de cambios. Solo lectura. Inmutable. |
| POST | /api/admin/system/ai-review | Superadmin | Dispara revisión asíncrona con IA. Retorna job_id. |
| POST | /api/admin/system/ai-review/{job_id}/approve/{change_id} | Superadmin | Aprueba sugerencia de IA y la aplica en BD. |

Fin del documento. Versión 2.8.0 — Preparado por: Tech Lead Antigravity QR Analytics Platform.

Clasificación: CONFIDENCIAL · Distribución: Equipo de desarrollo únicamente.